## 18. SDUOISZ
Prilog 1. Predložak za izradu Provedbenog programa | [22 empty] | IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  |  |  | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE |  |  |  |  | Razdoblje važenja akta: |  |  |  | 2021.-2024. |  |  | DATUM IZRADE / IZMJENE AKTA |  |  | 01.12.2020.
REFORMSKE, INVESTICIJSKE I OSTALE MJERE | [13 empty] | OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE
Redni broj mjere | Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024. | Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Program u Državnom proračunu | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere (u HRK) | Poveznica na izvor financiranja u Državnom proračunu | Oznaka mjere (R/I/O) | Prioritetna mjera (DA/NE) | CSR SDG | Doprinos zelenoj tranziciji (DA/NE) | Doprinos digitalnoj transformaciji (DA/NE) | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja (mjesec, godina) | Rok provedbe mjere (mjesec, godina) | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost (godina) | Ciljna vrijednost 2021. | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | CILJ 2.3. DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI |  | DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI - JAČANJE OBITELJI | 3822 Kapitalne donacije građanim i kućanstvima | Novčane potpore i posebna prava za popravak i obnovu stambenih jedinica I-VI stupnja ratne štete | Sanacija ratnih šteta na stambenim jedinicama, stvaranje preduvjeta za povratak u prijeratna prebivališta | 479856 | T761058 | I | DA |  | NE | NE | Popravak, obnova i opremljenje domaćinstva namještajem i bijelom tehnikom | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj isplaćenih potpora | 49 | 20 | 15 | 10 | - | 10 | 331948.69 | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Napisano je 10 naloga za isplatu i isplaćeno je 10 novčanih potpora I-VI stupnja oštećenja čime se i dalje doprinosi stvaranju preduvjeta za povratak na prijeratna prebivališta. Broj isplaćenih potpora ovisi o broju zaprimljenih rješenja i o dostavljenim brojevima tekućih računa korisnika prava.
[5 empty] | 2. Organizirana obnova IV-VI kategorije prema Zakonu o obnovi |  | 22450000 | K761061 | I | DA |  | NE | NE |  |  |  | Broj obnovljenih kuća | 159 | 40 | 25 | 15 | - | 29 | 12480546.45 | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Provedeno je 29 tehničkih pregleda. U radovima obnove nalaze se još 21 kuća. U postupku javne nabave za odabir izvođača radova je 15 kuća, a u pripremi za pokretanje postupka javne nabave nalazi se zahtjev za odabir izvoditelja radova za obnovu 10 kuća.
[5 empty] | 3. Opremanje domaćinstava namještajem i aparatima bijele tehnike po Zakonu o obnovi |  |  |  | I | DA |  | NE | NE |  |  |  | Broj isporučenog namještaja / aparata bijele tehnike | 463 | 310 | 160 | 100 | - | 217 | 1122809.69 | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Opremanje namještajom, aparatima i bijelom tehnikom pridonosi se bolje standardu i kvaliteti življenja.Dio korisnika prava nalazi se izvan područja Republike Hrvatske što ponekad usporava planiranu realizaciju.
|  |  |  | 3822 Kapitalne donacije građanim i kućanstvima | 4. Darovanje građevnog materijala za obnovu, dogradnju, nadogradnju, završetak i izgradnju obiteljskih kuća u vlasništvu korisnika | Trajno stambeno zbrinjavanje obitelji u potrebi, poboljšanje uvjeta stanovanja | 51150000 | K761063 | I | DA |  | NE | NE | Darovanje građevnog materijala, organizirana ugradnja građevnog materijala i isplata novčanih potpora | prosinac 2021. prosinac 2022. i prosinac 2023. | prosinac 2023. | broj isporučenih kompleta | 701 | 310 | 335 | 350 | - | 50/431 | 8855921.52 | NE | U TIJEKU | Završena je isporuka 50 kompleta materijala čime je omogućeno trajno stambeno zbrinjvanjei poboljšanje uvjeta stanovanja. U tijeku je isporuka 35 kompleta materijala i u pripremi za isporuku su 346 kompleta materijala. Naglo povećanje cijena građevnog materijala i zahtjev odabranih dobavljača za korekcijom cijena, prolongirali su realizaciju programa isporuke. Zatraženo mišljenje i suglasnost nadležnih tijela za postupanje.
[5 empty] | 5. Stambeno zbriInjavanje korisnika organiziranom ugradnjom građevnog materijala |  |  |  | I | DA |  | NE | NE |  |  |  | Broj obnovljenih/ izgrađenih kuća | 35 | 20 | 20 | 20 | - | 10/21 | 3189107.61 | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Završena je obnova/izgradnja 10 kuća čime su obitelji stambeno zbrinute, a na 11 kuća su radovi u tijeku.
[5 empty] | 6. Isplate novčanih potpora po završenoj ugradnji građevnog materijala |  |  |  | I | DA |  | NE | NE |  |  |  | Broj isplaćenih novčanih potpora | 681 | 310 | 335 | 350 | - | 168 | 3930361.4 | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Novčane potpore isplaćuju se kontinuirano po završenoj ugradnji darovanog materijala
|  |  |  | 4211 Stambeni objekti | 7. Obnova i sanacija pojedinačnih stambenih jedinica u državnom vlasništvu | Povećanje stambenog fonda (zgrada, kuća i stanova) za stambeno zbrinjvanje korisnika prava | 48423839 | K761063 | I | DA |  | NE | NE | Povećavanje raspoloživog stambenog fonda | prosinac 2021. prosinac 2022. i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj stambenih jedinica | 398 | 170 | 170 | 150 | - | 96 | 10155508.92 | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Završena sanacija 96 stanova iz Godišnjeg programa za 2020/2021. U radovima sanacijesu 94 stana sa rokom dovršetka do 09. mjeseca, u projektiranju su 172 stana.
[5 empty] | 8. Obnova i izgradnja više stambenih zgrada u državnom vlasništvu |  |  |  | I | DA |  | NE | NE |  |  |  | Broj zgrada/broj stanova | 11/121 | 3 | 5 | 5 | - | 0 | 2202164.18 | NE | U TIJEKU | U tijeku je izvođenje radova na 2 VSO-a u Belom Manastiru i Jasenovcu. Očekuje se početak radova na još 2 VSO-a, s ukupno 44 stana od kojih se planira dovršiti 3 VSO-a u ovoj godini za stambeno zbrinjavanje korisnika prava.U postupku javne nabave za odabir izvođača radova nalaze se 2 VSO-a u Vojniću i Petrinji i u postupku projektiranja nalaze se 2 VSO-a u Benkovcu i Drnišu.
|  |  |  | 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima, | 9. Poboljšanje uvjeta življenja Romske nacionalne manjine | Skrb o pripadnicima nacionalnih manjina, povećanje kvalitete i standarda življenja romskih obitelji | 1631193 | A761075 | I | DA |  | NE | NE | Darovanje kućanskih aparata i kuhinjskog namještaja | prosinac 2021. prosinac 2022. i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj kućanskih aparata i kuhinjskog namještaja | 1577 | 720 | 720 | 720 | - | 0 | 0 | U pripremi je izrada poziva za podnošenje prijava | U TIJEKU | Donesen je godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu. U pripremi je izrada poziva za podnošenje prijava.
[5 empty] | 10.Stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stambenih jedinica | Stambeno zbrinjavanje - Osiguravanje adekvatnih uvjeta stanovanja obitelji u potrebi | Nema troška |  | O | DA |  | NE | NE | Osiguravanje adekvatnog broja stambenih jedinica-potpisivanje ugovora o najmu | prosinac 2021. prosinac 2022. i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj sklopljenih ugovora o najmu | 769 | 300 | 300 | 300 | - | 310 | n/p | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | U Godišnji plan stambenog zbrinjavanja uključene su sve zaspoložive stambene jedinice za davanje u najam, sukladno potrebama
[5 empty] | 11. Stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji | Stambeno zbrinjvanje žrtava nasilja u obitelji i doprinos borbi protiv nasilja u obitelji i nasilja nad ženama kao i politici nulte tolerancije na nasilje | 350000 | A761076 | O | DA |  | NE | NE | Osiguravanje dovoljnog broja stambenih jedinica i financijskih sredstava za plaćanje troškova najma i stanovanje | prosinac 2021. prosinac 2022. i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj stambeno zbrinutih žrtava nasilja | 16 | 20 | 25 | 30 | - | 15 | 162634.04 | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Osigurano je stambeno zbrinjavanje svih korisnika kojima je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje po članku 45. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
[5 empty] | 12. Stambeno zbrinajvanje osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba | Stambeno zbrinjavanje deficitarnih kadrova što dovodi do demografske revitalizacije te gospodarskom i društvenom razvoju | Nema troška | - | O | DA |  | NE | NE | Osiguravanje dovoljnog broja stambenih jedinica za stambeno zbrinjavanje deficitarnih kadrova | prosinac 2021. prosinac 2022. i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj stambeno zbrinutih kadrova | 49 | 25 | 25 | 25 | - | 12 | n/p | DA I.i II.kvartal 2021 | U TIJEKU | Stambeno je zbrinut planirani broj kadrova.
[5 empty] | 13. Investicijsko održavanje stambenih jedinica u državnom vlasništvu | Poboljšanje uvjeta kvalitete stanovanja i življenja | 1600000 | K 761-062/3232 K 761-062/3232 | O | DA |  | NE | NE | Povećanje raspoloživog i useljivog stambenog fonda - Saniranje stambenih jedinica | prosinac 2021. prosinac 2022. i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj održavanih i saniranih stambenih jedinica | 189 | 100 | 100 | 100 | - | 130 | 2386634.8 | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Saniran je veći broj stambenih jednica od planiranog radi osiguranja privremenog smještaja za korisnike čija je imovina stradala u potresu.
[5 empty] | 14.Stambeno zbrinjavanje izvan potpomognutih područja | Stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava | Nema troška | - | O | DA |  | NE | NE | Stambeno zbrinuta obitelj bivšeg nositelja stanarskog porava/ | prosinac 2021. prosinac 2022. i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj sklopljenh ugovora o najmu/ | 45 | 50 | 50 | 50 | - | 12 | n/p | Čeka se okončanje Javnog poziva | U TIJEKU | S obzirom da još nije okončan Javni poziv za kupnju stanova za potrebe stambenog zbrinjavanja BNSP-a nemamo dovoljan broj stambenih jednica za zbrinjavanje istih.
|  |  |  | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 15.Skrb o osobama u statusu prognanika, povratnika i izbjeglica | Integracija i realizacija osnovnih osobnih prava | 218000 | A761059 | O | DA |  | NE | NE | Ostvarivanje statusnih prava prognanika, povratnika i izbjeglica | prosinac 2021. prosinac 2022. i prosinac 2023. | prosinac 2023. | broj prognanika | 25 | 10 | 10 | 5 | - | 18 | 39540 | DA | PROVEDENO | Postupak revizije sttausa je i dalje u tijeku pred upravnim tijelom županije. Izdano je 156 potvrda o statusu. Svim osobama koje imaju na to pravo isplaćena je potpora
[17 empty] | broj izbjeglica | 8 | 4 | 4 | 0 | - | 5
|  |  |  | 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima, 4211 Stambeni objekti | 16.Regionalni program stambenog zbrinjavanja | Naseljavanje, ostanak, poboljšanje uvjeta stanovanja i uvjeta življenja te poštovanja prava nacionalnih manjina | 28580215 | A761069 | I | DA |  | NE | NE | #NAME? | prosinac 2021., lipanj 2022. | lipanj 2022. | Broj stambenih jedinica | 36 | 59 | 25 | Program završen | - | 7 | Sredstva državnog proračuna: 863.705,44 kn inozemne darovnice: 1.882.821,75 kn | NE | U TIJEKU | Zbog situacije s Korona virusom određene aktivnosti odvijale su se u smanjenom opsegu prethodne godine te su svi radovi, kao i kupnja stanova nastavljeni u 2021. godini.
2 | CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA | PROGRAM VLADE RH 2020.-2024. | CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA |  | 1. Učinkovito upravljanje resursima i procesima | Normativna aktivnost- akti o unutarnjem ustrojstvu SDUOSZ-a i podzakonski propisi iz djelokruga SDUOSZ-a |  |  | O | DA |  | NE | NE | Donošenje akata o unutarnjem ustrojstvu SDUOSZ | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj akata | 4 | 2 | 2 |  | - | 0 | n/p | Nije bilo potrebe za izradom i donošenjem akata | U TIJEKU | Nije bilo potrebe za izradom i donošenjem akata
[6 empty] | Izrada Provedbenog programa- definiranje ključnih točki,pokazatelja rezultata, roka, uz poveznicu na izvor finnaciranja |  |  | O | DA |  | NE | NE | Izrada i praćenje Provedbenog programa i izmjene i dopune | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj Strateških planova i Provedbenog programa | 3 | - | - | - | - | 1 | n/p | DA -lipanj 2021. | PROVEDENO | Tijekom polugodišnjeg razdoblja napravljena je Dopuna Provedbenog programa zbog promijenjenih okolnostI. Naime, zbog činjenice da je velik dio stanovništva na potresom pogođenim područjima ostao bez domova te da je Središnji državni ured određen kao nositelj aktivnosti obnove, odnosno uklanjanja te gradnje obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, stradalih u potresu 29. prosinca 2020. i naknadnim potresima na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i dijela Zagrebačke županije
[6 empty] | Izrada i praćenje Godišnjih planova rada i njihovih izmjena i dopuna -postavljanje zadaća i postizanje ciljeva |  |  | O | DA |  | NE | NE | Izrada Godišnjih planova rada i izmjene i dopune | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj Godišnjih planova rada | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | n/p | DA- siječanj i lipanj 2021. | PROVEDENO | Tijekom polugodišnjeg razdoblja napravljen je Godišnji plan rada i njegova Dopuna zbog promijenjenih okolnostI. Naime, zbog činjenice da je velik dio stanovništva na potresom pogođenim područjima ostao bez domova te da je Središnji državni ured određen kao nositelj aktivnosti obnove, odnosno uklanjanja te gradnje obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, stradalih u potresu 29. prosinca 2020. i naknadnim potresima na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i dijela Zagrebačke županije
[6 empty] | Izrada i praćenje Plana stambenog zbrinjavanja- postavljanje plana i njegovo ostvarenje |  |  | O | DA |  | NE | NE | Izrada i praćenje plana stambenog zbrinjavanja | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj Planova stambenog zbrinjavanja i izmjena i dopuna | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | n/p | DA- I i II kvartal 2021. | PROVEDENO | Zbog izvanrednih okolnosti nastalih na potresom pogođenim područjima na kojima je proglašena katastrofa Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinajvanje morao je napraviti više izmjena Plana stambenog zbrinjavanja od planiranog
[6 empty] | Izrada Inicijalnog Plana stambenog zbninjavanja |  |  | O | DA |  | NE | NE | Izrada Inicijalnog Plana stambenog zbrinjavanja | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj Inicijalnih Planova stambenog zbrin javanja | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | n/p | DA -prosinac 2020. | PROVEDENO | Sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Središnji državni ured je u obvezi najkasnije do 31. prosinca tekuće godine donijeti Inicijalni plan stambenog zbrinjavanja po modelima stambenog zrninjavanja, što je i učinjeno u 2020. godini.
[6 empty] | Kontrola i unos rješenja o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjvanje. Kontrola i unos rješenja o obnovi |  |  | O | DA |  | NE | NE | Kontrola i unos rješenja | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj pozitivnih i negativnih rješenja | 1754 | 800 | 800 | 800 | - | Pozitivna rješenja: 172 Negativna rješenja: 193 | n/p | DA I.i II.kvartal 2021 | U TIJEKU | Kontinuirana evidencija pozitivnih i negativnih rješenja o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjvanje i prava na obnovu. Dinamika evidencije rješenja ovisi o dostavi istih iz Upravnih tijela u županijama.
[6 empty] | Uspostava i stalno poboljšanje primjerenosti i djelotvornosti sustava |  |  | O | DA |  | NE | NE | Izrada Strateškog plana unutarnje revizije, Izrada godišnjeg plana rada unutarnje revizije, Revizijski angažman | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac2023. | Broj izrađenih strateških planova unutarnje revizije | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | n/p | 0 | 0 | Strateški planovi unutarnje revizije izrađuju se svake tri godine
[17 empty] | Broj godišnjih planova rada unutarnje revizije | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | n/p | DA - siječanj 2021. | PROVEDENO | Izrađen godišnji plan rada unutarnje revizije
[17 empty] | Broj obavljenih unutarnjih revizija | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | n/p | DA -lipanj 2021. | PROVEDENO | Još jedna revizija sukladna ciljanoj vrijednosti, odnosno planu za 2021. godinu bit će izvršena tijekom 2021. godine.
[17 empty] | Broj izvješća o provedbi preporuka | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | n/p | DA -lipanj 2021. | PROVEDENO | Izradit će se još jedno izvješće o preovedbi preporuka krajem tekuće godine, čime će plan za 2021. godinu biti izvršen
[5 empty] | 2. Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima | Radni i službenički odnosi-Stručno usavršavanje državnih službenika |  |  | O | DA |  | NE | NE | Upravljanje ljudskim resursima radi podrške provedbi | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj rješenja | 1670 | 700 | 700 | 700 | - | 200 | n/p | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Kontinuirana izrada rješenja tijekom provedbene mjere
[5 empty] | 3. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i građanima i ostalim korisnicima usluga |  |  |  | O | DA |  | NE | NE | Planiranje i upravljanje proračunom - knjigovodstvena izvješća | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj izvješća | 8 | 4 | 4 | 3 | -
[6 empty] | Učinkovita komunikacija s građanima, pravnim osobama i novinarima i javnosti u svrhu prava na pristup informacijama |  |  | O | DA |  | NE | NE | Izrada odgovora na upite u svrhu prava na pristup informacijama Priprema državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika za javne nastupe i protokolarne poslove |  | prosinac 2023. | Broj odgovora Broj protokolarnih poslova | 45 | 23 | 23 | 23 |  | 7 prava na pristup informacijama i 74 odgovora na novinarks upite | n/p | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Ostvarivanje prava na informacije sukladno Zakonu
[6 empty] | Osiguranje kvalitetnog i pravovremnog obavljanja poslova državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika |  |  | O | DA |  | NE | NE | Priprema državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika za aktivnosti izvan SDUOSZ |  | prosiinac 2023. | Broj aktivnosti | 44 | 22 | 22 | 22 | - | 12 | n/p | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Ispunjene aktivnosti čelnika tijela izvan ureda SDUOSZ
[6 empty] | Učinkovira provedba mađuresornih aktivnosti SDUOSZ |  |  | O | DA |  | NE | NE | Sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina, povjerenstva i drugih savjetodavnih radnih tijela |  | prosinac 2023. | Broj sudjelovanja u zadanim aktivnostima | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 8 | n/p | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Doprinos sudjelovanju na povjerentvima, stručnim radnimskupinam i savjetodavnim tijelima
[6 empty] | Učinkovita provedba međunarodnih aktivnosti i aktivnosti u okviru strukturnih fondova EU vezano za stambeno zbrinhavanje |  |  | O | dd |  | NE | NE | Poslovi međunarodne suradnje i koordinacija tih poslova |  | prosinac 2023. | Broj sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima vezano za stambeno zbrinjavanje | 17 | 11 | 8 | 8 | - | 6 | n/p | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Doprinos i inicijativa Hrvatska kao zemlje partnerice u Regionalnom programu stambenog zbrinjavanja
[6 empty] | Upravljanje javnom nabavom |  |  | O | DA |  | NE | NE | Provedba postupaka javne i jednostavne nabave | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj ugovora /narudžbenice | 906 | 850 | 800 | 750 | - | 526 | n//p | DA | PROVEDENO | Redovita i kontinuirana provedba postupaka i sklapanje ugovora u skladu s planovima
[6 empty] | Upravljanje financijama i materijalnim resursima |  |  | O | DA |  | NE | NE | Planiranje i upravljanje proračunom - knjigovodstvena izvješća | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj izvješća | 8 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | n/p | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Financijska izvješća se dostavljaju Ministarstvu financija kvartalno. U polugodišnjem razdoblju predana su 2 kvartalna i Godišnji izvještaj za 2020.godinu. Kvartalno izvješće obuhvaća Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima i Izvještaj o obvezama.
[5 empty] | 4.Naplata prihoda s naslova najma stambenih jedinica u valsništvu Republike Hrvatske | Osiguranje tehničke i stručne pretpostavke za pravovremenu i potpunu naplatu prihoda s naslova najma koji predstavljaju prihode Državnog proračuna | 10200000 | K 167215541-033 | O | DA |  | NE | NE | Učinkovita praćenje i naplata prihoda od najma stambenih jedinica u državnom vlasništvu | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj skolpljenih ugovora o najmu / financijski pokazatelj naplate prihoda | 2204/ 19.456.906,99 | 500/ 10.500.000,00 | 400/ 11.000.000,00 | 300/ 11.000.000,00 | - | 310/3.964.978,62 kn | n/p | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Zaduženje za najam od 1 - 6 mj 2021.temeljem Ugovora o najmu iznosi 4. 358.224,00, a naplaćeno je ukupno 3.964.978,62.
|  |  |  | 3234 Komunalne usluge | 5.Gospodarenje nekretninama u državnom vlasništvu | Transparentno i učinkovito upravljanje državnom imovinom | 13050000 | K761062/K761064 | [5 empty] | Racionalno i svrhovito korištenje stambenih jedinica - Plaćanje zajedničke pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu |  | prosinac 2023. | Broj stanova/iznos uplaćene pričuve | 7500/ 22.727.940, | 7500/ 14.000,000,00 | 7500/ 13.000.000,00 | 7500/ 13.000.000,00 | - | 7440 | 6104205.43 | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Plaćanje pričuve se provodi po planu za 2021.
[5 empty] | 6.Kupnja stambenih jedinica | Stambeno zbrinjavanje za potrebe korisnika na područjima na kojima Središnji državni ured ne raspolaže s dovoljnim brojem stambenih jedinica | [7 empty] | Povećanje raspoloživog stambenog fonda |  | prosinac 2023. | Broj stambenih jedinica kupljenih i preuzetih putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama | 91 | 50 | 50 | 50 | - | 36 | n/p | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Tijekom kolovoza biti će raspisan II. Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnina.
[5 empty] | 7.Zakonito korištenje stambenih jedinica | Kontrola zakonitog korištenja stambenih jedinica od strane korisnika, odnosno najmoprimaca | [7 empty] | Poštivanje prava i obveza u korištenju stambenih jedinica u državnom vlasništvu, sankcioniranje eventualnih nezakonitosti korištenja stambenih jedinica danih u najam korsincima |  |  | Broj pokrenutih postupaka sukladno utvrđenim nepravilnostima u postupcima provedbe Godišnjeg Plana zakonitog korištenja stambenih jedinica | 21 | 40 | 40 | 40 | - | 1 | n/p | NE | KAŠNJENJE | Čekao se završetak dorade POP aplikacije kao preduvjeta za kompletiranje, pokretanje i praćenje naloga zahtjeva za raskidanje ugovora o najmu te je pripremljeno 46 prijedloga za raskid ugovora o najmu.
|  |  |  | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 8. Aktivnosti oko uređenja vlasništva -učinkovito upravljanje resursima i procesima | Odgovorno upravljanje javnim financijama. Imovinsko-pravno uređenje nekretnina u vlasništvu RH. Upravljanje rizicima, prilikama i kvalitetom. | 490000 | K761065 Uređenje posjedovne i vlasničko-pravne evidencije državne imovine na PPDS | O | DA |  | NE | NE | Uređeni imovinsko-pravni odnosi na nekretninama | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj predmeta vlasničko-pravnog uređenja | 521 | 250 | 200 | 200 | - | 63 | 82551.85 | NE | U TIJEKU | Riješeno je 63 predmeta. U dopuni je 370 predmeta. Rješavanje ovisi o drugim JP tijelima, što usporava provedbu. Predlaže se korigirati plan (umjesto 250 NA 150)
|  |  |  | 3296 Troškovi sudskih postupaka | 9.Učinkovito provođenje upravnih postupaka radi ostvarivanja prava korisnika | Smanjenje broja neriješenih predmeta te osiguravanje uvjeta za rješavanje novih predmeta u zakonskim rokovima u cilju pravne sigurnosti i ostvarivanja prava stranaka | 7350000 | A761057 | [5 empty] | Riješeni predmeti po žalbama |  |  | Broj riješenih žalbi | 51 | 150 | 100 | 100 | - | 48 | 2359947.84 | NE | U TIJEKU | Riješeno je 48 predmeta žalbi, a 54 predmeta su u dopuni. Zbog manjeg priliva žalbi predlaže se korigirati plan (umjesto150 NA 100)
[5 empty] | 10.Učinkovito provođenje sudskih postupaka radi zaštite interesa RH | Smanjenje broja neriješenih sudskih predmeta. Odgovorno upravljanje javnim financijama. | [7 empty] | Riješeni sudski predmeti, okončani sudski sporovi |  |  | Broj okončanih sudskih predmeta | 942 | 550 | 500 | 500 | - | 116 |  |  |  | Rješavanje sudskih predmeta ovisi o drugim tijelima, odvjetništvima i sudovima. Riješeno je 116 predmeta te poduzeto 649 radnji u dopunama predmeta. Eventualno korigirati količineu iznosu pokazatelja (umjesto 550 na 350).
[5 empty] | 11. Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i građanima i ostalim korisnicima usluga | Odgovorno upravljanje javnim financijama. Zaštita interesa i prava RH kao vlasnika nekretnina. | [7 empty] | Raskinuti ugovori o najmu i ugovori o darovanju građevnog materijala |  |  | broj raskinutih ugovora | 15 | 50 | 50 | 50 | - | 10 |  |  |  | Raskinuto je 10 ugovora, a 35 predmeta je u dopuni
|  |  |  | 3223 Energija, 3232 Usluge tekućeg i investicijskog ulaganja, 3234 Komunalne usluge, 3235 Zakupnine i najamnine, 3295 Pristojbe i naknade, 4211 Stambeni objekti, 4227 Uređaji, strojevi i oprema | 12.Stambeno zbrinjavanje osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom | Izgradnja društva koje poštuje ljudska prava. Prihvat i pomoć izbjeglicama | 22721745 | A761073 | I/O | DA |  | NE |  | Osiguravanje stambenog fonda | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj stambeno zbrinutih obitelji | 116 | 150 | 100 | 60 | - | 19 osoba | 1167439.48 | NE | KAŠNJENJE | Tijekom 2021. godine Ministarstvo unutarnjih poslova zbog pandemije virusa COVID 19 nije provodilo program preseljenja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u Republiku Hrvatsku. Posljedično, provodio se samo program premještaja što je rezultiralo u smanjenom broju stambeno zbrinutih osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom od planiranog.
3 | CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA | PROGRAM VLADE RH 2020.-2024. | CILJ 4.2. RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA | 4211 Stambeni objekti | 1. Međuresorna suradnja s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave | Decentralizacija stambenog zbrinjavanja kroz zajedničku suradnju u planiranju, provedbi i financiranju programa povećanja raspoloživog stambenog fonda, smanjenje troškova sanacije/izgradnje, korištenje raspoloživog građevnog zemljišta. zbrinjavanje stručnih i obrazovnih kadrova, poticanje ostanka i naseljavanja |  | K761063 | I | DA |  | NE | NE | Povećanje raspoloživog stambenog fonda, racionalnije trošenje sredstava, veći broj zbrinutih obitelji, dikrekno potpicanje ostanka i naseljavanja, ravnomjerniji regionalni razvoj | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj potpisanih sporazuma | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 3 |  | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Ostvareni preduvjeti za izradu projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole. GRAD DRNIŠ - čeka se ishođenje građevinske dozvole, Grad Benkovac- natječaj za projektiranje, GRAD NOVSKA - natječaj za projektiranje OPĆINA TOPUSKO - prijenos vlasništva dijela čestice na RH, GRAD KNIN - pripremljen sporazum za potpisivanje
[17 empty] | Broj završenih zgrada/stambenih jedinica | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0
[5 empty] | 2.Darovanje neuseljive obiteljske kuće ili građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu | Poboljšanje uvjeta stanovanja i zadržavanje mladih obitelji na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi. Poticanje naseljavanja i ostanka stanovništva na potpomognuta područja. | Nema troška |  | O | DA |  | NE | NE | Darovane neuseljive kuće i građevinska zemljišta | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Boj sklopljenih ugovora | 1408 | 100 | 100 | 100 | - | 128 | n/p | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Izvršenje plana je premašeno, budući su zbog izvanrednih okolnosti uslijed potresa promijenjeni prioriteti u radu. Predlaže se izmjna plana u smislu povećanja pokazatelja
[5 empty] | 3.Darovanje stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu |  | Nema troška | [6 empty] | Darovani stanovi i obiteljske kuće |  |  |  | 2453 | 200 | 200 | 200 | - | 289 | n/p | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Izvršenje plana je premašeno budući su zbog izvanrednih okolnosti uslijed potresa promijenjeni prioriteti u radu. Predlaže se izmjna plana u smislu povećanja pokazatelja
[5 empty] | 4.Prodaja stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu |  | Nema troška | [6 empty] | Prodani stanovi i obiteljske kuće |  |  |  | 2439 | 200 | 200 | 200 | - | 145 | n/p | DA I.i II.kvartal 2021 | PROVEDENO | Stambeno su zbrinute obitelji prodajom stanova i kuća u državnom vlasništvu
|  |  |  | 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 5.Sufinanciranje aktivnosti i projekata jedinica lokalne samouprave | Stvaranje uvjeta za ostanak, naseljavanje i održivi povratak na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi | 4000000 | K761004 Kapitalna potpora za održivi povratak | I | DA |  | NE | NE | Ugovori o sufinanciranju projekata i aktivnosti |  |  |  | 29 ugovora ( 2019. - 5 mil. Kn) | 25 | 30 | 35 | - | 0 | 0 | U tijeku je izrada Programa i Javnog poziva | U TIJEKU | U tijeku je izrada Programa i Javnog poziva
| CILJ 4.3 OBNOVA ZAGREBA I OKOLICE NAKON POTRESA |  | CILJ 4.3 OBNOVA ZAGREBA I OKOLICE NAKON POTRESA | 3822 Kapitalne donacije građanima kućanstvima | 1. Sanacija nekonstrukcijskih elemenata kod potresom pogođenih stambenih jedinica u privatnom vlasništvu | Stvaranje uvjeta kvalitetnije življenje i ostanak na potresom pogođenom području | 116760095 | K761077 Obnova stambenih jedinica nakon potresa na području gdje je proglašena katastrofa | I | DA |  | NE | NE | Sanacija potresom pogođenih stambenih jedinica u privatnom vlasništvu te stvaranje uvjeta za ostanak na potresom pogođenom području gdje je proglašena katastrofa | prosinac 2021. | prosinac 2021. | Broj stambenih jedinica | 0 | 5500 | - | - | - | 201 | 3139583.8 | NE | U TIJEKU | Završena je obnova 201 obiteljskih kuća čime je omogućen povratak korisnika prava u iste. U programu popravaka nekonstrukcijskih elemenata nalazi se cca. 7.000 obiteljskih kuća. Za 1.060 kuća izrađena je projektna dokumentacija, u postupku izvođenja radova nalazi se 600 kuća. U tijeku je javni natječaj za odabir projektanata, nadzora, operativnih koordinatora i izvođača radova za 3.000 obiteljskih kluća.
4 |  | PROGRAM VLADE RH 2020.-2024. |  | 3822 Kapitalne donacije građanima kućanstvima | 2. Obnova potresom pogođenih stambenih jedinica (obiteljskih kuća) u privatnom vlasništvu na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije | Stvaranje uvjeta kvalitetnije življenje i ostanak na potresom pogođenom području | 7000000 | K761079 Obnova konstruktivnih oštećenja nakon potresa Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije na objektima u privatnom vlasništvu | I | DA |  | NE | NE | Uklanjanje i izgradnja potresom pogođenih stambenih jedinica u privatnom vlasništvu te stvaranje uvjeta za ostanak na potresom pogođenom području gdje je proglašena katastrofa | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2026. | Broj stambenih jedinica | 0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | U tijeku je raspisivanje natječaja za pilot program | U TIJEKU | U tijeku je raspisivanje natječaja za pilot program konstrukcijske obnove za operativne koordinatore, tehničko-financijsku kontrolu i projektante za cca. 160 kuća. Navedenim pilot programom namjeravom postići temelj za provedbu sveobuhvatnog programa obnove u 2022. godini. Kako se radi o vrlo kompleksnom i zahtjevnom programu, intenzivne su pripreme s ostalim nositeljima i lokalnom samoupravom.
|  |  |  | 4211 Stambeni objekti | 3. Uklananje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH (višestambenih zgrada i obiteljskih kuća) na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije | Stvaranje uvjeta, kvalitetnije življenje i ostanak na potresom pogođenom području | 125.000,00 (iznos 5% nacionalnog učešća u EU Projektu "Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima" * | K761080 Obnova nakon potresa objekata u državnom vlasništvu | I | DA |  | NE | NE | Uklananje i izgradnja potresom pogođenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu te stvaranje uvjeta za ostanak na potresom pogođenom području gdje je proglašena katastrofa | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj stambenih jedinica | 0 | 69 | 370 | 370 | - | 0 | 0 | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. svibnja 2021. godine | U TIJEKU | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. svibnja 2021. godine. U tijeku je priprema plana javne nabave, a pokretanje prvih postupaka javne nabave a usluge vanjskog upravljanja projektom te izradu projektne dokumentacije očekuje se tijekom druge polovice 2021. godine.
|  |  |  | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4. Obnova potresom pogođenih stambenih jedinica (obiteljskih kuća) u državnom vlasništvu na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije | Stvaranje uvjeta, kvalitetnije življenje i ostanak na potresom pogođenom području | 116.071,00 (iznos 5% nacionalnog učešća u EU Projektu "Obnova obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenom području" ** | K761080 Obnova nakon potresa objekata u državnom vlasništvu | I | DA |  | NE | NE | Obnova potresom pogođenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu te stvaranje uvjeta za ostanak na potresom pogođenom području gdje je proglašena katastrofa | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj stambenih jedinica | 0 | 51 | 570 | 570 | - | 0 | 0 | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. svibnja 2021. godine | U TIJEKU | Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 26. svibnja 2021. godine. U tijeku je priprema plana javne nabave, a pokretanje prvih postupaka javne nabave za usluge vanjskog upravljanja projektom te izradu projektne dokumentacije očekuje se tijekom druge polovice 2021. godine.
|  |  |  | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5. Popravak nekonstruktivnih dijelova obiteljskih kuća u državnom vlasništvu na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije | Stvaranje uvjeta, kvalitetnije življenje i ostanak na potresom pogođenom području | 2500000 | K761080 Obnova nakon potresa objekata u državnom vlasništvu | I | DA |  | NE | NE | Sanacija potresom pogođenih stambenih jedinica u državnom vlasništvu te stvaranje uvjeta za ostanak na potresom pogođenom području gdje je proglašena katastrofa | prosinac 2021. | prosinac 2021. | Broj stambenih jedinica | 0 | 100 | - | - | - | 40 | 0 | Nisu bila predviđena sredstva u državnom proračunu | U TIJEKU | Nisu bila predviđena sredstva u državnom proračunu sve do rebalansa proračuna i njegovog usvajanja nakon čega je pokrenut postupak nabave za izradu elaborata za projektiranje i radova za 40 kuća
5 | CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI | PROGRAM VLADE RH 2020.-2024. | CILJ 5.1. UČVRŠĆIVANJE SUVERENITETA I NJEGOVANJE VRIJEDNOSTI | 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 1. Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu Hrvata u BIH | Stvaranje preduvjeta za povratak i ostanak Hrvata na području Bosne i Hercegovine obnovom i izgradnjom obiteljksih kuća kao i objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture | 5225000 | A761060 | I | DA |  | NE | NE | Potpora povratku i ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini darovanjem građevnog materijala za obnovu/izgradnju obiteljswkih kuća te sanacijom i izgradnjom objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture kroz Javne pozive | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj isporučenih kompleta građevnog materijala | 90 | 50 |  |  |  | 9/29 | 0 | NE | U TIJEKU | Završena je isporuka 9 kompleta materijala i u tijeku je isporuka 20 kompleta materijala.
|  |  |  | 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 2. Sufinanciranje objekata osnovne komunalne i socijalne infra strukture i objkekata javne namjene |  | 3800000 | A761060 | I | DA |  | NE | NE | Potpora povratku i ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini sufinanciranjem projekata komunalne i socijalne infrastruzkture kroz Javne pozive | prosinac 2021. prosinac 2022 i prosinac 2023. | prosinac 2023. | Broj sufinanciranih projekata kroz Javni poziv | 35 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | Javni poziv raspisuje se u prosincu 2021. | U TIJEKU | Objava javnog poziva i sufinanciranje projekata planiraju se provesti u zadnjem kvartalu tekuće godine.
Note on X5: ====== ID#AAAANTmq6Ic MRRFEU-KT (2021-07-16 10:16:29) Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost u godini za koju se izrađuje izvješće.
Note on Y5: ====== ID#AAAANTmq6PM MRRFEU-KT (2021-07-16 10:16:29) Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ukoliko to nije moguće, unijeti n/p)
Note on Z5: ====== ID#AAAANTmq6Oc MRRFEU (2021-07-16 10:16:29) Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ukoliko je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ukoliko ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on AA5: ====== ID#AAAANTmq6II MRRFEU-KT (2021-07-16 10:16:29) Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ukoliko je tijekom izvještajnog razdoblja mjera provedena) - U TIJEKU (ukoliko se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ukoliko se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ukoliko je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ukoliko se prije početka ili tijekom provedbe odustalo od mjere)
Note on AB5: ====== ID#AAAANTmq6IU MRRFEU-KT (2021-07-16 10:16:29) U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ukoliko je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, opisati razloge odstupanja, te predložiti korektivne radnje.