MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14, OIB: 95093210687, kojeg zastupa potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić (u daljnjem tekstu: Naručitelj),

i

__________________ (naziv gospodarskog subjekta), _____________ (adresa), OIB: ___________________, kojeg zastupa ______________ (ime ovlaštene osobe-zastupnika),

(u daljnjem tekstu: Izvršitelj),

(u daljnjem tekstu: Ugovorne strane) sklapaju

UGOVOR O NABAVI USLUGE

stručnjaka u polju pravnih znanosti uključivo EU regulativa

pri izradi Državnog plana prostornog razvoja

Broj: __________

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovaj Ugovor je sklopljen temeljem provedenog postupka jednostavne nabave, Ev. broj: I-C-U-534/25 i Odluke o odabiru, KLASA: 406-07/25-01/390, URBROJ: __________ od ___________ 2025. godine.

(2) Ovim Ugovorom Naručitelj naručuje, a Izvršitelj preuzima obvezu izvršenja usluge stručnjaka u polju pravnih znanosti uključivo EU regulativa pri izradi Državnog plana prostornog razvoja (u daljnjem tekstu: „Usluga“), koja se financira s aktivnosti A576151, konto 3237,11 – Državni proračun.

(3) Uz ovaj Ugovor kao mjerodavna Dokumentacija smatraju se Ponuda Izvršitelja____________ (oznaka ponude)____ 2025. godine (datum), Opis predmeta nabave i Troškovnik.

# Predmet Ugovora

Članak 2.

(1) Predmet Ugovora je stručna suradnja pri izradi Državnog plana prostornog razvoja (u daljnjem tekstu: DPPR) stručnjaka u polju pravnih znanosti, sve u skladu s Opisom predmeta nabave.

(2) Rad stručnjaka na izradi DPPR u svojstvu suradnika - člana stručnog tima stručnog izrađivača DPPR obuhvaća sljedeće:

- sudjelovanje na izradi svih faza izrade DPPR-a

- prisustvovanje sastancima radne skupine, sektorskim koordinacijama, javnim raspravama

- ostalo prema potrebama i uputama stručnog izrađivača DPPR -a.

(3) Rad stručnjaka izvršavat će se prema sljedećim fazama:

1. faza - izrada materijala za koncepciju DPPR u dijelu koji se odnosi na usluge iz članka 1. ovog Ugovora,

2. faza - izrada materijala  za nacrt prijedloga DPPR u dijelu koji se odnosi na usluge iz članka 1. ovog Ugovora,

3. faza – suradnja na izradi izvješća o javnoj raspravi u dijelu koji se odnosi na usluge iz članka 1. ovog Ugovora,

4. faza - izrada materijala za nacrt konačnog prijedloga DPPR u dijelu koji se odnosi na usluge iz članka 1. ovog Ugovora,

5. faza – korekcija i dopuna materijala za nacrt konačnog prijedloga DPPR u dijelu koji se odnosi na usluge iz članka 1. ovog Ugovora u postupku utvrđivanja konačnog prijedloga DPPR-a od strane Vlade RH.

(4) Uredno izvršenje pojedinačne faze predmeta Ugovora potvrđuje se Zapisnikom o primopredaji i uredno izvršenoj obvezi ugovorene usluge svake pojedinačne faze, odnosno izvještaja o obavljenim uslugama, ovjerenim od strane predstavnika Naručitelja i Izvršitelja.

(5) Usluge može obavljati stručnjak samostalno ili kao predstavnik tima ispred gospodarskog subjekta, a na radnim sastancima prema zahtjevu Naručitelja je obvezno prisustvo odgovorne osobe za izvršenje usluge.

(6) Stručnjak pravnih znanosti će biti dio stručnog tima stručnog izrađivača DPPR-a koji će ugovorne poslove obavljati kao predstavnik gospodarskog subjekta, ustanove ili visokog učilišta.

Ugovorena cijena

Članak 3.

(1) Ukupna ugovorena cijena za izvršenje svih obveza po ovom Ugovoru, sukladno Ponudi Izvršitelja iznosi:

Cijena (bez PDV-a):	_______EUR,

PDV    (25%):	             _______EUR,

Cijena (sa PDV-om):   _______ EUR.

(2) Ugovorne jedinične cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja Ugovora i iste obuhvaćaju sve troškove Izvršitelja potrebne za izvršenje Usluga. Smatra se da je Izvršitelj prilikom podnošenja ponude uzeo u obzir sve što je potrebno za potpuno i pravilno izvršenje ugovornih obveza te da je u ponuđenu cijenu uključio sve troškove povezane s predmetom Ugovora.

(3) Cijena je fiksna i nepromjenjiva tijekom trajanja Ugovora i obuhvaća sve troškove i izdatke Izvršitelja, neophodne za uspješno izvršenje Usluga.

Mjesto isporuke Usluge

Članak 4.

Mjesto isporuke Usluge su lokacije Izvršitelja i Naručitelja (Zavod za prostorni razvoj).

Način plaćanja

Članak 5.

(1) Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja od strane Izvršitelja. Na zakašnjele uplate Izvršitelj ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu. U slučaju slanja opomena Izvršitelj nema pravo na naplatu troškova opomena.

(2) Naručitelj se obvezuje plaćanje izvršiti na temelju valjanog e-računa u roku od 30 dana od dana zaprimanja i ovjere računa za uredno izvršene Usluge, doznakom na poslovni račun Izvršitelja IBAN odnosno podugovaratelja naveden na ispostavljenom računu.

(3) Račun se ispostavlja elektronički, sukladno propisima koji uređuju elektroničko izdavanje i zaprimanje računa u javnoj nabavi te na računu mora biti upisan broj Ugovora, a sve sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18) i Pravilniku o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 32/19).

(4) Plaćanje izvršene Usluge se vrši temeljem Zapisnika o primopredaji i uredno izvršenoj obvezi ugovorene usluge po fazama u postocima kako slijedi:

- 30% ugovorene cijene nakon uredno izvršene usluge izrade materijala za koncepciju DPPR-a,

- 40% ugovorene cijene nakon uredno izvršene usluge izrade materijala za nacrta prijedloga DPPR-a,

- 10% ugovorene cijene nakon uredno izvršene usluge izrade izvješća o javnoj raspravi,

- 10% ugovorene cijene nakon uredno izvršene usluge izrade materijala za nacrta konačnog prijedloga DPPR-a,

- 10% ugovorene cijene nakon uredno izvršene usluge izrade korekcija ili dopuna materijala nacrta konačnog prijedloga DPPR-a u postupku utvrđivanja konačnog prijedloga DPPR-a od strane Vlade RH.

(5) Naručitelj pregledava dokumentaciju koju je isporučio Izvršitelj po fazama sukladno rokovima i dinamici isporuke iz Ugovora, a svoj izvještaj o pregledu dostavljene dokumentacije treba iskazati u roku od 30 radnih dana od dana zaprimanja dokumentacije.

(6) Izvršitelj je u obvezi u roku od 20 radnih dana od dana dostave izvještaja o pregledu dostavljene dokumentacije uskladiti isporučeno sa zahtjevima Naručitelja. Ako u izvještaju Naručitelja o pregledu dostavljene dokumentacije nema zahtjeva za korekcijama, smatra se da je usluga za tu fazu ispunjena, o čemu se sastavlja Zapisnik o primopredaji i uredno izvršenoj obvezi ugovorene usluge pojedine faze.

(7) Zapisnik o primopredaji i uredno izvršenoj obvezi ugovorene usluge svake pojedinačne faze ovjeravaju predstavnici Naručitelja i Izvršitelja.

(8) Navedeno ne isključuje obvezu Izvršitelja za dopunu pregledane dokumentacije, a na zahtjev Naručitelja.

U slučaju postojanja podugovaratelja

(*) Ako Izvršitelj određeni dio Usluge ustupi svom podugovaratelju, uz svoj račun obvezno prilaže valjani račun podugovaratelja kojeg je prethodno potvrdio. Priloženi račun Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju.

U slučaju postojanja zajednice gospodarskih subjekata

(*) Naručitelj će Usluge koje su izveli pojedini članovi zajednice Izvršitelja platiti neposredno svakom članu zajednice za njegov izvršeni dio.

(*) Plaćanje se vrši na IBAN Izvršitelja  naveden na računu.

Rokovi i faze izvršenja usluge

Članak 6.

(1)  Rok izvršenja Usluge je 31. prosinca 2026.godine.

(2) Usluga koja je predmet ovoga Ugovora izvršavat će se prema sljedećim fazama:

- faza – suradnja na izradi materijala za koncepciju DPPR-a u dijelu koji se odnosi na usluge iz članka 1. ovog Ugovora u roku od 30 dana od sklapanja Ugovora i uvođenja u posao,

- faza – suradnja na izradi materijala za nacrt prijedloga DPPR-a u dijelu koji se odnosi na predmet nabave usluge iz članka 1. ovog Ugovora u roku od 30 dana od dana zaprimanja koncepcije DPPR-a od strane ZPR-a stručnog izrađivača DPPR-a,

- faza – suradnja na izradi Izvješća o javnoj raspravi u dijelu koji se odnosi na predmet nabave usluge iz članka 1. ovog Ugovora do dana završetka izrade Izvješća o javnoj raspravi,

- faza – suradnja na izradi materijala za nacrt konačnog prijedloga DPPR-a u dijelu koji se odnosi na predmet nabave usluge iz članka 1. ovog Ugovora u roku od 30 dana od izrade Izvješća o javnoj raspravi,

- faza – korekcija ili dopuna materijala za nacrt konačnog prijedloga DPPR-a u dijelu koji se odnosi na predmet nabave usluge iz članka 1. ovog Ugovora u postupku utvrđivanja konačnog prijedloga DPPR-a od strane Vlade RH do dana utvrđivanja konačnog prijedloga DPPR-a od strane Vlade RH.

(3) Stručna suradnja traje tijekom svih faza izrade plana te ovisi o obveznim procedurama izrade i donošenja DPPR-a kontinuirano.

(4) Pojedini rokovi se mogu produžiti zbog objektivnih razloga a što će Naručitelj i Izvršitelj pisano ugovoriti sklapanjem Dodatka Ugovoru. Izvršitelj i Naručitelj imaju pravo na produženje roka isporuke u sljedećim slučajevima:

- uslijed nastupa više sile,

- uslijed mjera predviđenih aktima državnih tijela, Povjerenstva odnosno kašnjenja u rokovima davanja materijala, mišljenja, zahtjeva i dr. tih tijela ili drugih relevantnih sudionika u postupku izrade stručne studije i s tim povezanog postupka izrade Plana,

- ako se ponavlja javna rasprava.

Obveze Izvršitelja

Članak 7.

(1) Izvršitelj je obvezan izvršavati ugovorenu Uslugu prema zahtjevima Naručitelja (sukladno opisu predmeta nabave i odabranoj ponudi) pravilima struke, važećim zakonima i podzakonskim aktima donesenim na temelju tih zakona.

(2) Izvršitelj je odgovoran, za pridržavanje ugovorenog roka, te zakonito i stručno obavljanje ugovorene Usluge.

(3) Stručna/e osoba/e Izvršitelja odgovorna/e za kvalitetno i pravovremeno izvršenje Usluge je:

-______________________(ime i prezime).

(4) Izvršitelj se obvezuje da će imenovani stručnjak postupati u potpunosti poštujući pozitivne propise Republike Hrvatske u obavljanju Usluga iz ovoga Ugovora.

(5) Izvršitelj se obvezuje isporučiti naručitelju elaborate, radne materijale, prezentacije, sažetke i dr. u dovoljnom broju primjeraka analognog ispisa te digitalnog zapisa (word, pdf i dr. formata) na mediju za pohranjivanje podataka (CD, USB i dr.) prema uputi stručnog izrađivača DPPR-a.

Članak 8.

(1)  Naručitelj zadržava pravo:

- po vlastitoj ocjeni i u vlastitoj organizaciji izvršiti reviziju ili kontrolu izrađene dokumentacije kod drugih pravnih osoba ovlaštenih za reviziju/nadzor/kontrolu kvalitete vezano za isporučenu ugovorenu uslugu,

- tražiti od Izvršitelja korekciju, dopunu, izmjenu rješenja tijekom izrade koje mogu biti zatražene zbog objektivnih okolnosti vezanih uz priznata pravila struke, a koje mogu nastati nakon provedenih istražnih aktivnosti, izmjera, procjene mogućih utjecaja zbog prostornih ograničenja, zbog zahtjeva javnopravnih tijela, institucija, subjekata s javnim ovlastima ili zahtjeva naručitelja za odabirom rješenja koji će rezultirati optimiranjem troškova njegove daljnje realizacije.

(2) Naručitelj postaje vlasnik svih materijala i dokumentacije koje je Izvršitelj izradio i isporučio u vezi s izvršavanjem ugovorene usluge trenutkom primitka istih. Naručitelj može slobodno, neograničeno i bez prethodne suglasnosti Izvršitelja raspolagati materijalima i dokumentacijom za cijelo vrijeme trajanja, te nakon prestanka Ugovora.

Zamjena stručnjaka

Članak 9.

(1) Ugovorne strane su suglasne da se tijekom izvršenja ugovorne obveze može izvršiti zamjena stručnjaka, ako ugovorom imenovani stručnjak nije u mogućnosti pristupiti realizaciji ugovora i ako je nužna zamjena stručnjaka tijekom izvršenja istog ako predloženi stručnjak ima najmanje jednaku/istu stručnu sposobnost kako je propisno dokumentacijom o nabavi.

(2) Zamjenu stručnjaka koji je imenovan sukladno Ugovoru, Izvršitelj je obvezan predložiti u roku od 15 kalendarskih dana od prvog dana njegova odsustva. Naručitelj je obvezan odobriti ili odbiti predloženu zamjenu u roku od 7 dana.

(3) Ako Izvršitelj u navedenom roku ne predloži zamjenu, ili izvrši zamjenu bez prethodnog odobrenja Naručitelja, Naručitelj zadržava pravo raskida Ugovora i naplate ugovorne kazne odnosno naknade štete.

(4) Naručitelj zadržava pravo zahtijevati zamjenu stručnjaka izvršitelja ako stručnjak opetovano propušta izvršavati ugovorne obveze.

(5) Ugovorna strana koja podnosi zahtjev za zamjenom stručnjaka, u pisanom zahtjevu mora navesti opravdan razlog za zamjenu istog.

(6) Sve eventualne troškove povezane sa zamjenom stručnjaka snosi Izvršitelj.

Obveze Naručitelja

Članak 10.

(1) Nakon potpisa Ugovora Naručitelj će Izvršitelju u najkraćem mogućem roku, bez dodatne naknade, staviti na raspolaganje sve informacije i dokumente koje posjeduje, a vezano uz izvršenje predmeta ovoga Ugovora.

(2) Naručitelj će imenovati odgovornu osobu i njegovu zamjenu za praćenje Ugovora koji će biti ovlašteni za komunikaciju s Izvršiteljem i praćenje izvršenja Usluga od strane Izvršitelja te će o tome pisano obavijestiti Izvršitelja u roku od petnaest dana od dana sklapanja ovog Ugovora. Odgovorna osoba, odnosno njena zamjena, će koordinirati i odobravanja izvještaja Izvršitelja i zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji pojedinačne faze.

(3) Naručitelj se obvezuje svoje financijske obveze ispunjavati sukladno ugovorenoj dinamici odnosno izvršenim Uslugama.

Članovi zajednice i podugovaratelji

Članak 11.

Ugovara se u slučaju zajednice ponuditelja

(*) Pojedini članovi zajednice ponuditelja izvršavat će sljedeći dio Ugovora:

| ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA | SJEDIŠTE | OIB | IBAN | VRSTA RADOVA | POSTOTNI DIO | VRIJEDNOST RADOVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Članak 12.

Ugovara se u slučaju podugovaratelja

(*) Ugovor se daje u podugovor sljedećim podugovarateljima:

| TVRTKA - IME PODUGOVARATELJA | SJEDIŠTE | OIB | IBAN | VRSTA USLUGA | POSTOTNI USLUGADIO | VRIJEDNOST RADOVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(**) Naručitelj obvezno izvedene Usluge od strane podugovaratelja neposredno plaća podugovaratelju.

(***) Ugovaratelj mora svojoj situaciji obvezno priložiti situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno ovjerio, a cijene moraju biti u skladu s cijenama u Troškovniku.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja Ugovora od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti Ugovora bez PDV-a, neovisno o tome je li prethodno dao dio Ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne,

- preuzimanje izvršenja dijela Ugovora koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev iz točke 1. i 2. prethodnog stavka ovog članka Ugovora, Ugovaratelj mora Naručitelju dostaviti sve navedene podatke iz stavka 1. ovog članka Ugovora za novog podugovaratelja. Naručitelj može, prije odobravanja zahtjeva, od Ugovaratelja zatražiti i dostavljanje svih dokumenata za dokazivanje ispunjavanja uvjeta za nove podugovaratelje i to sve dokumente koje je, u dokumentaciji o nabavi postupka javne nabave na temelju kojeg je sklopljen Ugovor, inače zahtijevao za podugovaratelje.

(****) Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Ugovaratelja za izvršenje Ugovora.

Ugovara se u  slučaju da nema podugovaratelja

(*) Ugovor se ne daje u podugovor podugovarateljima, osim ukoliko Ugovaratelj naknadno ne zahtijeva uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti Ugovora neovisno o tome je li prethodno dao dio Ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne, što će se regulirati sklapanjem dodatka Ugovoru s navedenim podacima o podugovarateljima i radovima koji se daju u podugovor.

Ugovorna kazna i naknada štete

Članak 13.

(1) Izvršitelj je obvezan pridržavati se ugovorenog roka izvršenja.

(2) Naručitelj će Izvršitelju naplatiti ugovornu kaznu po dnevnoj stopi od dva promila (2‰) za svaki dan zakašnjenja u odnosu na utvrđeni rok izvršenja Usluga. Ukupni iznos ugovorne kazne ne može prekoračiti iznos od 10 % ukupno ugovorene cijene bez PDV-a. Naručitelj može odbiti iznos ugovorne kazne od isplata koje duguje Izvršitelju.

(3) Ako Izvršitelj niti u navedenom, maksimalno dopuštenom roku (rok izvršenja + dani za koje se naplaćuje ugovorna kazna), nije uredno izveo ugovorene i od Naručitelja zahtijevane usluge, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor.

(4) Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo Naručitelja na stvarnu naknadu eventualne štete. Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što Izvršitelj mora dokazati. Pod višom silom podrazumijeva se slučaj kada izvršenje ugovorne obveze postane nemoguće zbog izvanrednih vanjskih događaja na koje ugovaratelj nije mogao utjecati niti ih predvidjeti. Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvršitelja od obveze izvršenja predmeta Ugovora.

Povreda i raskid Ugovora

Članak 14.

(1) Ovaj Ugovor može se jednostrano otkazati i prije isteka roka iz članka 5. ovoga Ugovora uz otkazni rok od 30 dana koji počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva za raskid Ugovora.

(2) U slučaju neizvršavanja ili neurednog izvršavanja ugovornih obveza od jedne Ugovorne strane, druga Ugovorna strana može jednostrano raskinuti Ugovor.

(3) Prije raskida Ugovora, Ugovorna strana koja raskida Ugovor obvezna je drugu Ugovornu stranu pisanim putem pozvati na ispunjavanje ugovornih obveza preuzetih Ugovorom te joj ostaviti dodatni primjereni rok, ne kraći od 3 dana za otklanjanje nepravilnosti koje su razlogom za raskid Ugovora te ako druga Ugovorna stranu ne otkloni nepravilnosti, Ugovor može raskinuti.

(4) U slučaju raskida Ugovora sukladno prethodnim stavcima ovoga članka Naručitelj će platiti Izvršitelju samo one Usluge koje su do trenutka raskida pružene u skladu s odredbama ovoga Ugovora, a Izvršitelj je obvezan nadoknaditi Naručitelju svu štetu koju ovaj trpi zbog raskida Ugovora.

Viša sila

Članak 15.

(1) Naručitelj nema pravo raskinuti Ugovor zbog neizvršavanja i/ili neurednog izvršavanja ugovornih obveza Izvršitelja, u onoj mjeri u kojoj je njegovo neizvršavanje i/ili neuredno izvršavanje ugovornih obveza posljedica „više sile“.

(2) Viša sila podrazumijeva izvanredne, vanjske okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, niti ih je Ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna niti jedna od Ugovornih strana.

(3) U slučaju nastupa „više sile“ Ugovorna strana je obvezna o nastupu istog odmah pisanim putem obavijestiti drugu Ugovornu stranu, u protivnom se neće priznati pozivanje na „višu silu“.

(4) Ako bi razlozi ili okolnosti „više sile“ trajali duže od 30 dana, Naručitelj je ovlašten odmah raskinuti Ugovor putem pisane obavijesti o raskidu.

Članak 16.

(1) Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može raskinuti prije isteka ugovorenog roka u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće ispunjavanje ugovorene obveze,

- ako nadležno tijelo uprave donese takvu odluku kojom se onemogućava daljnja realizacija Ugovora,

- ako prestane potreba za pružanjem Usluga,

- ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju ispunjenje Ugovora.

(2) Izvršitelj se obvezuje u slučaju raskida ovoga Ugovora izvršiti preuzete poslove do faze gotovosti u kojoj ih Naručitelj može preuzeti.

(3) U slučaju raskida ovoga Ugovora prije isteka ugovorenog roka ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u tijeku važenja Ugovora.

Članak 17.

(1) Ugovorne stranu su suglasne da u se rok izvršenja Usluge i rok za isporuku dokumentacije može produžiti u slučajevima:

- uslijed nastupa više sile,

- ako se u tijekom izrade dokumentacije objektivno promijene uvjeti bitni za izvršenje usluge,

- uslijed mjera predviđenih aktima državnih tijela, Povjerenstva, odnosno kašnjenja u rokovima davanja materijala, mišljenja, zahtjeva i dr. tih tijela ili drugih relevantnih sudionika u postupku izrade Plana,

- ako potrebna informacija koju je zatražio Izvršitelj za izvršenje Ugovora nije primljena na vrijeme ili ako je Naručitelj naknadno promijenio informacije i time uzrokovao da dođe do kašnjenja pri isporuci usluga,

- ako se ponavlja javna rasprava.

(2) U slučaju nastupa opisanih okolnosti Ugovorne strane će pisanim putem ugovoriti nove rokove za ispunjenje obveza sklapanjem Dodatka ovom Ugovoru, uz obvezu da u navedenim slučajevima neće imati dodatnih međusobnih potraživanja zbog eventualno nastalih troškova uslijed produženja roka izvršenja Usluge.

Završne odredbe

Članak 18.

(1) Ugovorne strane suglasne su da se na sve što nije izrijekom navedeno u ovom Ugovoru, primjenjuju pozitivni zakonski propisi.

(2) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz Ugovora primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima (“Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22,  145/23, 155/23).

(3) U slučaju potrebe, valjane su samo one promjene Ugovora koje su utvrđene u pisanom obliku, sklapanjem Dodatka Ugovoru, potpisanog od obiju Ugovornih strana.

Rješavanje sporova

Članak 19.

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno, a ako to nije moguće, sporove koji proizlaze iz ovoga Ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će riješiti putem stvarno i mjesno nadležnog suda.

Članak 20.

(1) Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne sljednike Ugovornih strana.

(2) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju Ugovornih strana.

Članak 21.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih svaki primjerak ima snagu originala, tri (3) primjerka za Naručitelja, a 2 (dva) primjerka za Izvršitelja.

KLASA: 406-07/25-01/390

URBROJ:

Zagreb,

| NAZIV GOSPODARSKOG SUBJEKTA | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE |
| --- | --- |
| Direktor/ica ## ime i prezime ## ovlaštene osobe | potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić |