## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## Prilog Tablica GPR
Predložak za izradu Godišnjeg plana rada
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJVANJE | [6 empty] | Razdoblje važenja akta: | 01.01.2021.-31.12.2021.
[7 empty] | Godina izrade, izmjene ili dopune akta: | 2021.
A
Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Naležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu
1. | Novčane potpore i posebna prava za popravak i obnovu stambenih jedinica I-VI stupnja ratne štete | Sanacija ratnih šteta na stambenim jedinicama, stvaranje preduvjeta za povratak u prijeratna prebivališta | Sektor za provedbu programa i projekata obnove i stambenog zbrinjavanja | Broj isplaćenih potpora | 15 | 20 | Zaprimanje zahtjeva, kompletiranje predmeta, pisanje naloga za isplatu | Služba za obnovu i izgradnju stambenih jedinica | 31.12.2021. | T761058-3822 | 500000
2. | Organizirana obnova IV-VI kategorije prema Zakonu o obnovi |  |  | Broj obnovljenih kuća | 50 | 40 | Raspisivanje natječaja za projektiranje i nadzor, izdavanje naloga za projektiranje, projektiranje, izrada Uputa, kontrola Uputa, raspisivanje natječaja za izvoditelja, obnova kuća, tehnički pregledi, upis podataka u interne baze podataka |  |  | K761061-3822 | 20000000
3. | Opremanje domaćinstava namještajem i aparatima bijele tehnike po Zakonu o obnovi |  |  | Broj isporučenog namještaja / aparata bijele tehnike | 463 | 310 | Evidentiranje rješenja, narudžba i isporuka kućanskih aparata i namještaja, evidentiranje podataka | Služba za provedbu programa i projekata stambenog zbrinjavanja, Odjel za kontrolu i ostale programe pomoći
4. | Darovanje građevnog materijala za obnovu, dogradnju, nadogradnju, završetak i izgradnju obiteljskih kuća u vlasništvu korisnika | Trajno stambeno zbrinjavanje obitelji u potrebi, poboljšanje uvjeta stanovanja |  | Broj isporučenih kompleta građevnog materijala | 701 | 310 | Evidentiranje rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje, projektiranje, kontrola projekata, zaključenje ugovora o darovanju materijala, narudžba materijala, isporuka materijala, ugradnja materijala, tehnički pregled, evidentiranje podataka | Služba za provedbu programa i projekata stambenog zbrinjavanja, Odjel za darovanje građevinskog materijala |  | K761063-3822 | 51000000
5. | Stambeno zbrinjavanje korisnika organiziranom ugradnjom građevnog materijala |  |  | Broj obnovljenih/ izgrađenih kuća | 35 | 20 | Evidentiranje rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje, projektiranje, kontrola projekata, zaključenje ugovora o darovanju i organiziranoj ugradnji materijala, izvođenje radova, tehnički pregled, evidentiranje podataka
6. | Isplate novčanih potpora po završenoj ugradnji građevnog materijala |  |  | Broj isplaćenih potpora | 681 | 310 | Zaprimanje zahtjeva, kompletiranje predmeta, pisanje naloga za isplatu | Služba za provedbu programa i projekata stambenog zbrinjavanja, Odjel za kontrolu i ostale programe pomoći
7. | Obnova i sanacija pojedinačnih stambenih jedinica u državnom vlasništvu | Povećanje stambenog fonda (zgrada, kuća, stanova) za stambeno zbrinjavanje korisnika prava |  | Broj obnovljenih stanova | 190 | 170 | Raspisivanje natječaja za projektiranje i nadzor, izdavanje naloga za projektiranje, projektiranje, izrada Uputa, kontrola Uputa, raspisivanje natječaja za izvoditelja, obnova stanova, tehnički pregledi, upis podataka u interne baze podataka | Služba za obnovu i izgradnju stambenih jedinica |  | K761063-4211 | 53300000
8. | Obnova i izgradnja više stambenih zgrada u državnom vlasništvu |  |  | Broj obnovljenih zgrada/broj stanova | 8/51 | 3 | Raspisivanje natječaja za projektiranje, projektiranje, izrada projekta, revizija projekta, raspisivanje natječaja za nadzor i izvoditelja,izgradnja zgrade, tehnički pregledi, upis zgrade u zemljišne knjige, upis podataka u interne baze podataka |  |  | K761063-4211
9. | Poboljšanje uvjeta življenja Romske nacionalne manjine | Skrb o pripadnicima nacionalnih manjina, povećanje kvalitete i standarda življenja romskih obitelji |  | Broj kućanskih aparata i namještaja | 1577 | 720 | Evidentiranje odluka, narudžba i isporuka kućanskih aparata i namještaja, evidentiranje podataka | Služba za provedbu programa i projekata stambenog zbrinjavanja, Odjel za kontrolu i ostale programe pomoći |  | A761075-3822 | 2000000
10. | Stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stambenih jedinica | Stambeno zbrinjavanje - Osiguravanje adekvatnih uvjeta stanovanja obitelji u potrebi | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama i Područne službe- Vukovar, Petrinja,Knin, Zadar, | Broj sklopljenih ugovora o najmu | 769 | 300 | Osiguranje adekvatnog broja stambenih jednica - potpisivanje ugovora o najmu | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama i Područne službe- Vukovar, Petrinja,Knin, Zadar, | 31.12.2021. |  | Nema troška
11. | Stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji | Stambeno zbrinjvanje žrtava nasilja u obitelji i doprinos borbi protiv nasilja u obitelji i nasilja nad ženama kao i politici nulte tolerancije na nasilje | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama | Broj stambeno zbrinutih žrtava nasilja | 16 | 20 | Osiguranje dovoljnog broja stambenih jednica i financijskih sredstava za plaćanje troškova najma i stanovanja | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama | 31.12.2021. | A761076 | 350000
12. | Stambeno zbrinajvanje osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba | Stambeno zbrinjavanje deficitarnih kadrova što dovodi do demografske revitalizacije te gospodarskom i društvenom razvoju | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama | Broj stambeno zbrinutih kadrova | 49 | 25 | Osiguranje dovoljnog broja stambenihjednica za stambeno zbrinjavanje deficitarnih kadrova | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama | 31.12.2021. |  | Nema troška
13. | Investicijsko održavanje stambenih jedinica u državnom vlasništvu | Poboljšanje uvjeta kvalitete stanovanja i življenja | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama | Broj održavanih i saniranih stambenih jednica | 189 | 100 | Održavanje i sanacija stambenih jednica | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama | 31.12.2021. | K761-062/3232 K761-064/3232 | 1600000
14. | Stambeno zbrinjavanje izvan potpomognutih područja | Stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama | Broj sklopljenih ugovora o najmu | 45 | 50 | Stambeno zbrinuta obitelj bivšeg nositelja stanarskog prava | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama | 31.12.2021.
15. | Skrb o osobama u statusu prognanika, povratnika i izbjeglica | Integracija i realizacija osnovnih osobnih prava | Sektor za upravno-pravne poslove | Broj osoba | 37 | 18 | Revizija statusa, upis rješenja, pravo na novčanu potporu, izdavanje potvrda | Služba za drugostupanjski postupak i upravni nadzor | 31.12.2021. | A761059 | 100,000,00
16. | Regionalni program stambenog zbrinjavanja | Naseljavanje, ostanak, poboljšanje uvjeta stanovanja i uvjeta življenja te poštovanja prava nacionalnih manjina | Sektor za međunarodne programe | Broj stambenih jednica | 36 | 59 | HR07 - Završetak radova izgradnje višestambene zgrade za 21 obitelj u Vukovaru | Služba za regionalni program stambenog zbrinjavanja | 31.12.2021. | A761069 | 5989381
[7 empty] | HR08 - Početak radova rekonstrukcije/obnove i gradnje 25 obiteljskih kuća | Služba za regionalni program stambenog zbrinjavanja | 31.12.2021. | A761069 | 7753370
[7 empty] | HR09 - Kupnja 38 stanova | Služba za regionalni program stambenog zbrinjavanja | 31.12.2021. | A761069 | 9081990
1. | Učinkovito upravljanje resursima i procesima | Normativna aktivnost- akti o unutarnjem ustrojstvu SDUOSZ-a i podzakonski propisi iz djelokruga SDUOSZ-a, Izrada Povedbenog programa -definiranje ključnih točki, pokazatelja rezultata, roka uz poveznicu na izvor financiranja. Izrada i praćenje Godišnjih planova rada i njihovih izmjena i dopuna- postavljanje zadaća i postizanje ciljeva, izrada i praćenje Plana stambenog zbrinjavanja-postavljanje plana i njegovo ostvarenje, izrada Inicijalnog plana stambenog zbrinjavanja, kontrola i unos rješenja o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje, kontrola i unos rješenja o obnovi, uspostava i stalno poboljšanje primjerenosti djelotvornosti sustava. | Glavno tajništvo | Broj akata | 4 | 2 | Donošenje akata o unutarnjem utrojstvu SDUOSZ-a | Služba za normativne akte, ljudske potencijale i uredsko poslovanje | 31.12.2021.
|  |  | Sektor za pripremu i planiranje programa obnove i stambenog zbrinjavanja | Broj Godišnjeg plana rada | 4 | 1 | Izrada Godišnjeg plana rada te njegove izmjene i dopune | Služba za planiranje i pripremu programa obnove i stambenog zbrinjavanja | siječanj 2021.
|  |  |  | Broj Planova stambenog zbrinjavanja, izmjena i dopuna | 6 | 2 | Izrada Plana stambenog zbrinjavanja, izmjena i dopuna |  | travanj 2021.
|  |  |  | Broj Inicijalnih planova, izmjena i dopuna | 2 | 1 | Izrada Inicijalnog plana stambenog zbrinjavanja |  | 2021-12-31
|  |  |  | Broj pozitivnih i negativnih rješenja | 1754 | 800 | Kontrola i unos rješenja o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanja, kontrola i unos rješenja o obnovi | Služba za dokumentaciju i evidenciju | 31.12.2021.
|  |  | Samostalna služba za unutarnju reviziju | Broj strateških planova, godišnjih, revizijski angažmani i praćenje preporuka | 1 | 0 | Izrada Strateškog plana unutarnje revizije | Samostalna služba za unutarnju reviziju | 31.01.2021.
[5 empty] | 2 | 1 | Izrada Godišnjeg plana rada unutarnje revizije |  | 31.01.2021.
[5 empty] | 6 | 2 | Aktivnosti oko unutarnje revizije |  | 31.12.2021.
[5 empty] | 6 | 2 | Aktivnosti oko izvješća o provedbi preporuka |  | 31.12.2021.
2. | Djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima | Radni i službenički odnosi-stručno usavršavanje državnih službenika, učinkovita komunikacija s građanima, pravnim osobama i novinarima i javnosti u svrhu prava na pristup informacijama, osiguranje kvalitetnog i pravovremenog obavljanja poslova državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika. | Glavno tajništvo/Služba za normativne akte, ljudske potencijale i uredsko poslovanje | Broj rješenja | 01.01.2021. | 31.12.2021. | Upravljanje ljudskim resursima | Služba za normativne kate, ljudske potencijale i uredsko poslovanje | 31.12.2021.
3. | Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i građanima i ostalim korisnicima usluga | Učinkovita provedba međuresornih aktivnosti SDUOSZ-a, učinkovita provedba međunarodnih aktivnosti i aktivnosti u okviru strukturnih fondova EU vezano za stambeno zbrinjavanje, upravljanje javnom nabavom, upravljanje finacijama i materijalnim resursima. | Glavno tajništvo/Kabinet Državnog tajnika | Broj odgovora, broj protokolarnih poslova | 45 | 23 | Aktivnosti oko komunikacije s građanima, pravnim osobama i novinarima i javnosti u svrhu prava na pristup informacijama | Kabinet državnog tajnika | 31.12.2021.
|  |  |  | Broj aktivnosti | 44 | 22 | Aktivnosti oko osiguranja kvalitetnog i pravovremenog obavljanja poslova državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika |  | 31.12.2021.
|  |  |  | Broj sudjelovanja u zadanim aktivnostima | 30 | 15 | Aktivnosti oko učinkovite provedbe međuresornih aktivnosti SDUOSZ-a |  | 31.12.2021.
|  |  |  | Broj sudjelovanja u međunarodnim aktivnsotima vezano za stambeno zbrinjavanje | 17 | 11 | Aktivnosti oko učinkovite provedbe međunarodnih aktivnosti i aktivnosti u okviru strukturnih fondova EU vezano uz stambeno zbrinjavanje |  | 31.12.2021.
|  |  | Glavno tajništvo | Provedeni postupci javne nabave, Sklopljeni ugovori, Objavljen Plan nabave i Registar ugovora | 906 | 850 | Učinkovita provedba postupaka jednostavne i javne nabave po svim fazama / Pravovremena izrada, objava i ažuriranje Plana nabave i Registra ugovora / Učinkovita suradnja sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu u okviru potreba ureda | Služba za javnu nabavu | 31.12.2021.
|  |  | Glavno tajništvo | Broj izvješća | 8 | 4 | Izrada prijedloga plana proračuna za narednu godinu (kao i sljedeće dvije), izmjene i dopune postojećeg proračuna (rebalans) i prijedloga preraspodjele proračunskih sredstava tijekom proračunske godine Izrada financijskih izvješća prema Ministarstvu financija Izrada izvješća za Državni zavod za statistiku Izrada obrazloženja plana i izvršenja financijskog plana Izrada Izjave o fiskalnoj odgovornosti, priloga i Upitnika | Služba za financijsko-materijalne poslove | 31.03.2021. 30.06.2021. 30.09.2021.31.12.2021.
4. | Naplata prihoda s naslova najma stambenih jedinica u valsništvu Republike Hrvatske | Osiguranje tehničke i stručne pretpostavke za pravovremenu i potpunu naplatu prihoda s naslova najma koji predstavljaju prihode Državnog proračuna | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama | Broj sklopljenih ugovora o najmu/financijski pokazatelj naplate prihoda | 2204/19.456.906,99 | 500/10.500.000,00 | Učinkovito praćenje i naplata prohoda od najma stambenih jednica u državnom vlasništvu | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama | 31.12.2021. | K167215541-033 | prihod od najma je direktni prihod državnog proračuna
5. | Gospodarenje nekretninama u državnom vlasništvu | Transparentno i učinkovito upravljanje državnom imovinom. | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama i Područne službe- Vukovar, Petrinja,Knin, Zadar, | Broj stanova/iznos plaćene pričuve | 7500/22.727.940,00 | 7500/14.000.000,00 | Racionalno i svrhovito korištenje stambenih jednica. Plaćanje zajedničke pričuve za stambene jednice u državnom vlasništvu. | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama i Područne službe- Vukovar, Petrinja,Knin, Zadar, | 31.12.2021. | K761-062/3234 K761-064/3234 | 12405136
6. | Kupnja stambenih jedinica | Stambeno zbrinjavanje za potrebe korisnika na područjima na kojima Središnji državni ured ne raspolaže s dovoljnim brojem stambenih jedinica | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama | Broj stambenih jednica kupljenih i preuzetih putem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama | 91 | 50 | Povećenje raspoloživog stambenog fonda | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama | 31.12.2021. |  | sredstva za kupnju su osigurana u proračunu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
7. | Zakonito korištenje stambenih jedinica | Kontrola zakonitog korištenja stambenih jedinica od strane korisnika odnosno najmoprimaca. | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama i Područne službe- Vukovar, Petrinja,Knin, Zadar, | Broj pokrenutih postupaka sukladno utvrđenim nepravilnostima u postupcima provedbe Godišnjeg Plana zakonitog korištenja stambenih jednica | 21 | 40 | Poštivanje prava i obveza u korištenju stambenih jednica u državnom vlasništvu, sankcioniranje eventualnih nezakonitih korištenja stambenih jedinica danih u najam korisnicima | Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama i Područne službe- Vukovar, Petrinja,Knin, Zadar, | 31.12.2021. |  | Nema troška
8. | Aktivnosti oko uređenja vlasništva -učinkovito upravljanje resursima i procesima | Odgovorno upravljanje javnim financijama, imovinsko-pravno uređenje nekretnina u vlasništvu RH. Upravljanje rizicima, prilikama i kvalitetom. | Sektor za upravno-pravne poslove | Broj predmeta vl.prav. uređenja | 521 | 250 | Poduzimanje radnji pred U.T.,ODO, sudovima | Služba za sudske p. i i.p.p. | 31.12.2021. | K-761065/3237 | 300,000,00
9. | Učinkovito provođenje upravnih postupaka radi ostvarivanja prava korisnika | Smanjenje broja nerješenih predmeta te osiguravanje uvjeta za rješavanje novih predmeta u zakonskim rokovima u cilju pravne sigurnosti i ostvarivanja prava stranaka. |  | Broj riješenih žalbi | 51 | 150 | Poduzimanje radnji pred T.D.U., strankama, upravnim sudovima | Služba za drugostupanjski postupak i upravni nadzor | 31.12.2021. | A-761057/3296 | 5.700,000,00
10. | Učinkovito provođenje sudskih postupaka radi zaštite interesa RH | Smanjenje broja nerješenih sudskih predmeta. Odgovorno upravljanje financijama. |  | Broj končanih sudskih predmeta | 942 | 550 | Poduzimanje radnji pred ŽDO, ODO, sudovima | Služba za sudske p. i i.p.p. | 31.12.2021.
11. | Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i građanima i ostalim korisnicima usluga | Odgovorno upravljanje javnim financijama. Zaštita interesa i prava RH kao vlasnika nekretnina. |  | Broj raskinutih ugovora | 15 | 50 | Poduzimanje radnji prema korisnicima, donošenje rješenja ili obavijesti o raskidu, postupanje pred upravnim i drugim sudovima | Služba za raskide ugovora te druga upravna i neupravna postupanja | 31.12.2021.
12. | Stambeno zbrinjavanje osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom | Izgradnja društva koje poštuje ljudska prava. Prihvat i pomoć izbjeglicama. | Služba za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom | Broj stambeno zbrinutih obitelji | 116 | 150 | Pronalazak adekvatne stambene jedinice iz postojećeg stambenog fonda u vlasništvu Republike Hrvatske | Služba za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom | 31.12.2021. | A761073 | 0
[7 empty] | Pronalazak adekvatne stambene jedinice unajmljivanjem od fizičkih i pravnih osoba | Služba za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom | 31.12.2021. | A761073 | 1600000
[7 empty] | Plaćanje režijskih troškova za stambene jedinice koje koriste osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom | Služba za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom | 31.12.2021. | A761073 | 985000
[7 empty] | Popravak i održavanje stambenih jedinica koje koriste osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te vraćanje unajmljenih stambenih jedinica u prvobitno stanje | Služba za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom | 31.12.2021. | A761073 | 662500
[7 empty] | Pokretanje zahtjeva za nadoknadu štete učinjene od strane korisnika u stambenoj jedinici | Služba za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom | 31.12.2021. | A761073 | 0
[7 empty] | Kontrola stanova i obiteljskih kuća koje su knjižno ili vanknjižno vlasništvo Republike Hrvatske ili su unajmljeni od fizičkih ili pravnih osoba, koje koriste osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom | Služba za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom | 31.12.2021. | A761073 | 75000
1. | Međuresorna suradnja s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave | Decentralizacija stambenog zbrinjavanja kroz zajedničku suradnju u planiranju, provedbi i financiranju programa povećanja raspoloživog stambenog fonda, smanjenje troškova sanacije/izgradnje, korištenje raspoloživog građevnog zemljišta. zbrinjavanje stručnih i obrazovnih kadrova, poticanje ostanka i naseljavanja . | Sektor za provedbu programa i projekata obnove i stambenog zbrinjavanja | Broj zgrada/stambenih jednica | 0 | 0 | Aktivnosti oko završetka zgrada/stambenih jedinica | Služba za obnovu i izgradnju stambenih jedinica | 31.12.2021. | K761063
|  |  |  | Broj sporazuma | 2 | 3 | Aktivnosti oko potpisivanja sporazuma
2. | Darovanje neuseljive obiteljske kuće ili građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu | Poboljšanje uvjeta stanovanja i zadržavanja mladih obitelji na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi. Poticanje naseljavanja i ostanka stanovništva na potpomognuta područja. | Sektor za upravno-pravne poslove | Broj ugovora | 1408 | 100 |  | Služba za sudske p. i i.p.p. | 31.12.2021. |  | Nema troška
3. | Darovanje stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu |  |  |  | 2453 | 200 | Poduzimanje radnji pred TDU i starnkama, te ODO, priprema ugovora te sklapanje istih |  | 31.12.2021. |  | Nema troška
4. | Prodaja stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu |  |  |  | 2439 | 200 |  |  | 31.12.2021. |  | Nema troška
5. | Sufinanciranje aktivnosti i projekata jedinica lokalne samouprave | Stvaranje uvjeta za ostanak, naseljavanje i održivi povratak na potpomognutim područjima i područjima državne skrbi. | Povjerenstvo za odabir |  | 47 | 25 | Program i javni poziv, odabir projekata, sklapanje ugovora te isplata potpore | Povjerenstvo, GT, Sektor za provedbu | 31.12.2021. | K761004/3632 | 4.000,000,00
1. | Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu Hrvata u BIH | Stvaranje preduvjeta za povratak i ostanak Hrvata na području Bosne i Hercegovine obnovom i izgradnjom obiteljskih kuća kao i objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture. | Sektor za provedbu programa i projekata obnove i stambenog zbrinjavanja | Broj isporučenih kompleta građevnog materijala | 90 | 50 | Evidentiranje suglasnosti o pravu na stambeno zbrinjavanje, projektiranje, kontrola projekata, zaključenje ugovora o darovanju materijala, narudžba materijala, isporuka materijala, ugradnja materijala, tehnički pregled, evidentiranje podataka | Služba za provedbu programa i projekata stambenog zbrinjavanja, Odjel za kontrolu i ostale programe pomoći | 31.12.2021. | A761060-3612 | 5000000
2. | Sufinanciranje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture i objekata javne namjene |  | Povjerenstvo za odabir | Broj sufinanciranih projekata kroz javni poziv | 35 | 40 | Provođenje javnog poziva za sufinanciranje projekata komunalne i socijalne infrastrukture | Povjerenstvo za odabir
Note on A3: Unijeti naziv nositelja izrade akta
Note on I3: Unijeti razdoblje važenja akta
Note on I4: Unijeti godinu izrade/ posljednje izmjene
Note on A6: Unesite redni broj aktivnosti
Note on B6: Iz Provedbenog programa preuzmite naziv mjere koja doprinosi provedbi prioriteta (vrijedi za TDU), a ostala tijela prema Uputi za GPR
Note on C6: Kratki opis svrhe provedbe mjere
Note on E6: Naziv radnog mjesta i ustrojstvena jednica
Note on F6: Iz Provedbenog programa preuzmite pokazatelj rezultata definiran u svrhu praćenja uspješnosti provedbe mjere
Note on G6: Navedite početnu vrijednost pokazatelja i godinu iz koje je pokazatelj
Note on H6: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata (godina na koju se odnosi GPR)
Note on I6: Navedite naziv aktivnosti utvrđene u svrhu provdbe mjere
Note on J6: Navedite naziv ustrojstvene jedinice/projektnog tima/tijela nadležne za provedbu aktivnosti
Note on K6: Navedite rok za završetak provedbe aktivnosti
Note on L6: Navedite šifru aktivnosti/ projekta u Proračunu
Note on M6: Navedite iznos planiran (u Državnom proračunu) za provedbu aktivnosti

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja